## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
FONTE: |  | DATA BASE | EMPREENDIMENTO |  |  | MUNICÍPIO / UF | BDI 1
SINAPI - MG |  | 10-21 (N DES.) | CONSTRUÇÃO PREVIJAN |  |  | JANAÚBA / MG | 21.43
SUDECAP
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
| SINAPI |  | PREVIJAN | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 622241.22
1 | SINAPI |  | Instalção da Obra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 12777.05
1.1 | SUDECAP | 01.06.01 | PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) | UN | 1 | 753.29 | BDI 1 | 914.72 | 914.72
1.2 | SUDECAP | 01.06.05 | PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" | UN | 1 | 350.17 | BDI 1 | 425.21 | 425.21
1.3 | SUDECAP | 01.17.01 | GABARITO | M | 412 | 22.86 | BDI 1 | 27.76 | 11437.12
2 | SINAPI |  | Demolições e Remoções | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
3 | SINAPI |  | Trabalhos em Terra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2743.2
3.1 | SUDECAP | 03.01.01 | CAPINA MANUAL DE TERRENO | M2 | 600 | 3.14 | BDI 1 | 3.81 | 2286
3.2 | SUDECAP | 03.13.01 | DMT <= 1 KM | M3 | 120 | 3.14 | BDI 1 | 3.81 | 457.2
4 | SINAPI |  | Fundação e Estrutura em concreto | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 142521.39
4.1 | SUDECAP | 40.20.07 | FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO C (5 APROV.) | M2 | 592.25 | 58.63 | BDI 1 | 71.19 | 42162.28
4.2 | SUDECAP | 04.15.21 | AÇO CA-50 D = 6,3 MM | KG | 529 | 15.3 | BDI 1 | 18.58 | 9828.82
4.3 | SUDECAP | 04.15.22 | AÇO CA-50 D = 8 MM | KG | 1500 | 14.46 | BDI 1 | 17.56 | 26340
4.4 | SUDECAP | 04.15.23 | AÇO CA-50 D = 10 MM | KG | 1155 | 12.56 | BDI 1 | 15.25 | 17613.75
4.5 | SUDECAP | 06.03.24 | AÇO CA-50 D = 12,5 MM (LAJES) | KG | 5.25 | 10.52 | BDI 1 | 12.77 | 67.04
4.6 | SUDECAP | 06.05.25 | FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA | M3 | 67.55 | 554.73 | BDI 1 | 673.61 | 45502.36
4.7 | SUDECAP | 40.32.07 | ESCAVACAO MANUAL 1,5 < H <= 3,0 M | M3 | 14.51 | 57.16 | BDI 1 | 69.41 | 1007.14
5 | SINAPI |  | Contenções | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
6 | SINAPI |  | Alvenarias e Divisões | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 87524.27
6.1 | SINAPI | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 932.32 | 66.67 | BDI 1 | 80.96 | 75480.63
6.2 | SINAPI | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1864.34 | 5.32 | BDI 1 | 6.46 | 12043.64
7 | SINAPI |  | Coberturas e Forro | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 64092.44
7.1 | SUDECAP | 08.22.01 | EM PLACAS 60 X 60 CM, LISO | M2 | 368.94 | 32 | BDI 1 | 38.86 | 14337.01
7.2 | SUDECAP | 08.12.40 | GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM SIMPLES | M2 | 200.95 | 73.23 | BDI 1 | 88.92 | 17868.47
7.3 | SINAPI | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 1720.31 | 10.57 | BDI 1 | 12.84 | 22088.78
7.4 | SUDECAP | 08.09.05 | ONDULADA E= 5,00 MM | M2 | 193.64 | 41.67 | BDI 1 | 50.6 | 9798.18
8 | SINAPI |  | Impermeabilização e Isolamentos | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 417.45
8.1 | SUDECAP | 09.12.01 | PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | M2 | 27.5 | 12.5 | BDI 1 | 15.18 | 417.45
9 | SINAPI |  | Instalações Hidro-Sanitárias | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 26469.06
9.1 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 80.16 | BDI 1 | 97.34 | 292.02
9.2 | SUDECAP | 10.27.23 | DUCHINHA ACQUA-JET C-2195 DL FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 4 | 46.83 | BDI 1 | 56.87 | 227.48
9.3 | SUDECAP | 10.24.17 | DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE | UN | 1 | 36.41 | BDI 1 | 44.21 | 44.21
9.4 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 93.96 | BDI 1 | 114.1 | 114.1
9.5 | SINAPI | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 35.69 | BDI 1 | 43.34 | 43.34
9.6 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 55.08 | BDI 1 | 66.88 | 334.4
9.7 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 401.82 | BDI 1 | 487.93 | 1951.72
9.8 | SUDECAP | 76.30.02 | CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM | UN | 1 | 279.9 | BDI 1 | 339.88 | 339.88
9.9 | SUDECAP | 19.15.02 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 4 | 1225.77 | BDI 1 | 1488.45 | 5953.8
9.10 | SUDECAP | 10.90.16 | REGISTRO GLOBO FECHO RAPIDO 3/4" | UN | 2 | 58.44 | BDI 1 | 70.96 | 141.92
9.11 | SINAPI | 90371 | REGISTRO DE ESFERA VS FECHO RAPIDO 3/4 | UN | 1 | 26.68 | BDI 1 | 32.4 | 32.4
9.12 | SUDECAP | 10.22.02 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 3/4"FABRIMAR /EQUIVALENTE | UN | 7 | 50.29 | BDI 1 | 61.07 | 427.49
9.13 | SINAPI | 103046 | REGISTRO DE PRESSAO PVC S30 ROSCAVEL 3/4" | UN | 6 | 20.85 | BDI 1 | 25.32 | 151.92
9.14 | SINAPI | 103042 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | UN | 1 | 22.02 | BDI 1 | 26.74 | 26.74
9.15 | SUDECAP | 73.41.81 | BOLSA DE LIGAÇÃO DE BORRACHA PARA VASO SANTÁRIO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/2") | UN | 4 | 4.08 | BDI 1 | 4.95 | 19.8
9.16 | SUDECAP | 10.35.22 | CAIXA SIFONADA MONTADA GRELHA ALUM.QUADRADA 150x150x50mm | UN | 19 | 48.49 | BDI 1 | 58.88 | 1118.72
9.17 | SINAPI | 86886 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | 4 | 43.74 | BDI 1 | 53.11 | 212.44
9.18 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXIVEL PVC TIGRE 1/2" x 30cm | UN | 5 | 8.27 | BDI 1 | 10.04 | 50.2
9.19 | SINAPI | 86882 | SIFAO PLASTICO UNIVERSAL TIPO COPO | UN | 11 | 19.73 | BDI 1 | 23.96 | 263.56
9.20 | SINAPI | 86883 | SIFAO FLEXIVEL VERTICAL TIGRE 1.1/2" x 40mm | UN | 2 | 11.28 | BDI 1 | 13.7 | 27.4
9.21 | SUDECAP | 73.52.05 | VALVULA P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 41.6 | BDI 1 | 50.51 | 505.1
9.22 | SUDECAP | 10.25.02 | VALVULA PARA PIA DECA MOD.1600 | UN | 1 | 25.55 | BDI 1 | 31.03 | 31.03
9.23 | SINAPI | 86877 | VALVULA PARA TANQUE | UN | 2 | 59.13 | BDI 1 | 71.8 | 143.6
9.24 | SINAPI | 89546 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 11.92 | BDI 1 | 14.47 | 43.41
9.25 | SINAPI | 89504 | CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm | UN | 2 | 24.38 | BDI 1 | 29.6 | 59.2
9.26 | SINAPI | 89811 | CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm | UN | 6 | 35.72 | BDI 1 | 43.37 | 260.22
9.27 | SINAPI | 89728 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12 | 10.82 | BDI 1 | 13.14 | 157.68
9.28 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.81 | BDI 1 | 8.27 | 16.54
9.29 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17 | 7.48 | BDI 1 | 9.08 | 154.36
9.30 | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.86 | BDI 1 | 22.9 | 22.9
9.31 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 6.72 | BDI 1 | 8.16 | 114.24
9.32 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 PVC ESGOTO 40mm | UN | 12 | 10.3 | BDI 1 | 12.51 | 150.12
9.33 | SINAPI-I | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7 | 20.01 | BDI 1 | 24.3 | 170.1
9.34 | SINAPI | 89797 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 47.47 | BDI 1 | 57.64 | 57.64
9.35 | SINAPI | 89563 | JUNCAO PVC SIMPLES ESGOTO NORMAL 50mm | UN | 10 | 22.4 | BDI 1 | 27.2 | 272
9.36 | SINAPI | 89753 | LUVA PVC SIMPLES ESGOTO SERIE NORMAL 50mm | UN | 5 | 8.76 | BDI 1 | 10.64 | 53.2
9.37 | SUDECAP | 10.48.40 | TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50mm | UN | 5 | 12.79 | BDI 1 | 15.53 | 77.65
9.38 | SUDECAP | 10.10.02 | TUBO PVC ESGOTO 50mm | M | 112.48 | 18.47 | BDI 1 | 22.43 | 2522.93
9.39 | SUDECAP | 10.10.04 | TUBO PVC ESGOTO 100mm | M | 106.86 | 25.49 | BDI 1 | 30.95 | 3307.32
9.40 | SUDECAP | 10.12.01 | TUBO PVC ESGOTO 40mm | M | 17.18 | 16.46 | BDI 1 | 19.99 | 343.43
9.41 | SINAPI | 89784 | TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 50 x 50mm | UN | 7 | 19.57 | BDI 1 | 23.76 | 166.32
9.42 | SUDECAP | 74.51.23 | COLAR DE TOMADA PVC 32 x 3/4" | UN | 1 | 1.81 | BDI 1 | 2.2 | 2.2
9.43 | SINAPI | 89412 | JOELHO 90 PVC SOLDAVEL E COM ROSCA 25mm x 3/4" | UN | 4 | 9.3 | BDI 1 | 11.29 | 45.16
9.44 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 REDUCAO PVC SOLDA/ROSCA DE LATAO 25mmx1/2" | UN | 4 | 15.69 | BDI 1 | 19.05 | 76.2
9.45 | SINAPI | 89378 | LUVA PVC/LATAO SOLDA/ROSCA DIAM. 25mmx3/4" | UN | 6 | 6.08 | BDI 1 | 7.38 | 44.28
9.46 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA 25mm x 3/4" | UN | 2 | 22.91 | BDI 1 | 27.82 | 55.64
9.47 | SINAPI | 94783 | ADAPTADOR PVC ROSCA C/FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA 20mm x 1/2" | UN | 2 | 20.83 | BDI 1 | 25.29 | 50.58
9.48 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 2 | 27.67 | BDI 1 | 33.6 | 67.2
9.49 | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26 | 5.81 | BDI 1 | 7.06 | 183.56
9.50 | SINAPI | 96702 | BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 32x25mm | UN | 1 | 5.8 | BDI 1 | 7.04 | 7.04
9.51 | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 PVC SOLDAVEL 25mm | UN | 1 | 9.09 | BDI 1 | 11.04 | 11.04
9.52 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 PVC AGUA RIGIDO SOLDAVEL 25mm TIGRE | UN | 35 | 8 | BDI 1 | 9.71 | 339.85
9.53 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 32mm AGUA FRIA | UN | 4 | 11.56 | BDI 1 | 14.04 | 56.16
9.54 | SINAPI | 94674 | JOELHO REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 32 x 25mm | UN | 4 | 9.28 | BDI 1 | 11.27 | 45.08
9.55 | SINAPI | 89380 | LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DIAM. 32x25mm | UN | 1 | 10.22 | BDI 1 | 12.41 | 12.41
9.56 | SINAPI | 89378 | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 25mm | UN | 3 | 6.08 | BDI 1 | 7.38 | 22.14
9.57 | SINAPI | 89386 | LUVA PVC SOLDAVEL 32mm | UN | 1 | 8.8 | BDI 1 | 10.69 | 10.69
9.58 | SINAPI | 89402 | TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm | M | 265 | 10.18 | BDI 1 | 12.36 | 3275.4
9.59 | SINAPI | 89403 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 5.64 | 18.04 | BDI 1 | 21.91 | 123.57
9.60 | SINAPI | 89395 | TE PVC SOLDAVEL 25mm | UN | 16 | 11.25 | BDI 1 | 13.66 | 218.56
9.61 | SINAPI | 89398 | TE PVC SOLDAVEL 32mm | UN | 2 | 17.42 | BDI 1 | 21.15 | 42.3
9.62 | SINAPI | 94672 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 10.92 | BDI 1 | 13.26 | 26.52
9.63 | SINAPI | 90373 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12 | 15.69 | BDI 1 | 19.05 | 228.6
9.64 | SINAPI | 89373 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.04 | BDI 1 | 7.33 | 7.33
9.65 | SUDECAP | 10.35.52 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | UN | 2 | 459.12 | BDI 1 | 557.51 | 1115.02
10 | SINAPI |  | Instalações Elétricas | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 33369.09
10.1 | SINAPI | 97617 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE, BASE G13, POTÊNCIA 40W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REATOR E LUMINÁRIA | UN | 74 | 62.82 | BDI 1 | 76.28 | 5644.72
10.2 | SUDECAP | 74.08.25 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 98 | 1.28 | BDI 1 | 1.55 | 151.9
10.3 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 74 | 41.56 | BDI 1 | 50.47 | 3734.78
10.4 | SINAPI | 97584 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | 4 | 119.31 | BDI 1 | 144.88 | 579.52
10.5 | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28 | 12.72 | BDI 1 | 15.45 | 432.6
10.6 | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 345 | 7.07 | BDI 1 | 8.59 | 2963.55
10.7 | SINAPI | 91966 | INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 2 | 43.59 | BDI 1 | 52.93 | 105.86
10.8 | SUDECAP | 74.24.12 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 2 | 12.48 | BDI 1 | 15.15 | 30.3
10.9 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 23.51 | BDI 1 | 28.55 | 571
10.10 | SINAPI | 74.08.25 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE | - | 98 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
10.11 | SINAPI | 74.37.05 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
10.12 | SINAPI | 97590 | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 15 | 93.38 | BDI 1 | 113.39 | 1700.85
10.13 | SINAPI | 97610 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 15 | 20.14 | BDI 1 | 24.46 | 366.9
10.14 | SUDECAP | 11.14.25 | CAIXA DE LIGAÇÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL/ RÍGIDO FUNDO MÓVEL E SUPORTE PARA LAJOTA ( APLICAÇÃO: EMBUTIR¦ MATERIAL: PVC¦ COMPRIMENTO: 4"[105MM]¦ LARGURA: 4"[105MM]¦ PROFUNDIDADE*: 60MM¦ FORMATO: OCTOGONAL¦ COMPRIMENTO SUPORTE LAJOTA*: 310MM)*MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS | UN | 56 | 8.46 | BDI 1 | 10.27 | 575.12
10.15 | SINAPI | 100921 | REATOR PARTIDA RAPIDA DUPLO P/LAMP.FLUORESCENTE 2x40W-127V | UN | 37 | 62.11 | BDI 1 | 75.42 | 2790.54
10.16 | SINAPI | 100919 | LUMINARIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE 2x27W E27 COMPACTA | UN | 37 | 56.05 | BDI 1 | 68.06 | 2518.22
10.17 | SINAPI-I | 983 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 500 | 1.26 | BDI 1 | 1.53 | 765
10.18 | SINAPI-I | 984 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 500 | 3.25 | BDI 1 | 3.95 | 1975
10.19 | SINAPI-I | 1003 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 800 | 4.77 | BDI 1 | 5.79 | 4632
10.20 | SINAPI-I | 1008 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 200 | 5.41 | BDI 1 | 6.57 | 1314
10.21 | SINAPI | 912 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | - | 100 | 0 | BDI 1 | 0 | 0
10.22 | SINAPI | 96986 | HASTE ATERRAMENTO ACO SAE 1020 REVESTIDA COBRE 3/4"x3,0m | UN | 3 | 105.92 | BDI 1 | 128.62 | 385.86
10.23 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO | UN | 3 | 49.97 | BDI 1 | 60.68 | 182.04
10.24 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 16.8 | BDI 1 | 20.4 | 102
10.25 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.31 | BDI 1 | 21.02 | 21.02
10.26 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 18.42 | BDI 1 | 22.37 | 178.96
10.27 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 28.56 | BDI 1 | 34.68 | 104.04
10.28 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 31.13 | BDI 1 | 37.8 | 37.8
10.29 | SINAPI-I | 12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 1239.82 | BDI 1 | 1505.51 | 1505.51
11 | SINAPI |  | Esquadria de Madeira | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6947.46
11.1 | SINAPI | 91011 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80x210cm E=35mm NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS | UN | 18 | 317.85 | BDI 1 | 385.97 | 6947.46
12 | SINAPI |  | Serralheria | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 29791.52
12.1 | SINAPI | 99861 | GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO | M2 | 39 | 568.53 | BDI 1 | 690.37 | 26924.43
12.2 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 4.2 | 562.17 | BDI 1 | 682.64 | 2867.09
13 | SINAPI |  | Revestimentos | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 81024.83
13.1 | SUDECAP | 14.05.34 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 | M2 | 1864.34 | 30.98 | BDI 1 | 37.62 | 70136.47
13.2 | SUDECAP | 14.05.21 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA | M2 | 101.58 | 22.49 | BDI 1 | 27.31 | 2774.15
13.3 | SUDECAP | 14.15.05 | BRANCO 15X15 CM, EXTRA | M2 | 101.58 | 65.78 | BDI 1 | 79.88 | 8114.21
14 | SINAPI |  | Pisos, Rodapés, Soleiras e Peitoris | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 65210.38
14.1 | SUDECAP | 15.17.22 | PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE | M2 | 445.5 | 70.34 | BDI 1 | 85.41 | 38050.16
14.2 | SUDECAP | 15.46.08 | MARMORE BRANCO, H= 7 CM | M | 678.18 | 30.51 | BDI 1 | 37.05 | 25126.57
14.3 | SUDECAP | 15.54.07 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM | M2 | 3.87 | 325.78 | BDI 1 | 395.59 | 1530.93
14.4 | SUDECAP | 15.58.02 | PEITORIL DE MARMORE BRANCO, E= 2 CM | M2 | 1.85 | 223.78 | BDI 1 | 271.74 | 502.72
15 | SINAPI |  | Vidros e Espelhos | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 15684.87
15.1 | SINAPI | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 41.89 | 308.35 | BDI 1 | 374.43 | 15684.87
16 | SINAPI |  | Pintura | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 49639.32
16.1 | SUDECAP | 17.07.10 | INCLUSIVE EMASSAMENTO C/FUNDO PREPARADOR DE PAREDE | M2 | 1762.76 | 23.19 | BDI 1 | 28.16 | 49639.32
17 | SINAPI |  | Bancadas | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 1114.4
17.1 | SUDECAP | 18.08.41 | DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA EM PAREDES | M2 | 3.5 | 262.21 | BDI 1 | 318.4 | 1114.4
18 | SINAPI |  | Urbanização | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 2914.49
18.1 | SUDECAP | 21.05.01 | DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | M2 | 49.32 | 38.48 | BDI 1 | 46.73 | 2304.72
18.2 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 45.37 | 11.07 | BDI 1 | 13.44 | 609.77
Janaúba/MG – Dezembro de 2021
Contratada: LSS - CONSTRUTORA
CNPJ: N° 32.008.792/0001-37
Responsável Técnico: Luana Jamille Amorim Soares
CREA-MG 239622/D

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FONTE: |  | DATA BASE | EMPREENDIMENTO | [6 empty] | MUNICÍPIO / UF |  | BDI 1
SINAPI - MG |  | 10-21 (N DES.) | CONSTRUÇÃO PREVIJAN | [6 empty] | JANAÚBA / MG |  | 21.43
SUDECAP
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
1 | Instalação da Obra | 12777.05 | 100% | [10 empty] | 100,00' %'
|  |  | 12777.05 | [10 empty] | 12777.05
2 | Demolições e Remoções | 0 | [11 empty] | 0,00' %'
0
3 | Trabalhos em Terra | 2743.2 | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100,00' %'
|  |  | 685.8 | 685.8 | 685.8 | 685.8 | [7 empty] | 2743.2
4 | Fundação e Estrutura em concreto | 142521.39 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  | 100,00' %'
|  |  | 17815.1738 | 17815.1738 | 17815.1738 | 17815.1738 | 17815.1738 |  | 17815.1738 | 17815.1738 | 17815.1738 |  |  | 142521.39
5 | Contenções | 0 | [11 empty] | 0,00' %'
0
6 | Alvenarias e Divisões | 87524.27 |  | 17% | 17% | 17% | 17% |  | 17% | 15% |  |  |  | 100,00' %'
|  |  |  | 14879.1259 | 14879.1259 | 14879.1259 | 14879.1259 |  | 14879.1259 | 13128.6405 |  |  |  | 87524.27
7 | Coberturas e Forro | 64092.44 | [8 empty] | 35% | 35% | 30% | 100,00' %'
[11 empty] | 22432.354 | 22432.354 | 19227.732 | 64092.44
8 | Impermeabilizações e Isolamentos | 417.45 | 80% | 20% | [9 empty] | 100,00' %'
|  |  | 333.96 | 83.49 | [9 empty] | 417.45
9 | Instalações Hidro-Sanitária | 26469.06 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100,00' %'
|  |  | 2646.906 | 2646.906 | 2646.906 | 2646.906 | 2646.906 |  | 2646.906 | 2646.906 | 2646.906 | 2646.906 | 2646.906 | 26469.06
10 | Instalações Elétricas | 33369.09 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100,00' %'
|  |  | 3336.909 | 3336.909 | 3336.909 | 3336.909 | 3336.909 |  | 3336.909 | 3336.909 | 3336.909 | 3336.909 | 3336.909 | 33369.09
11 | Esquadria de Madeira | 6947.46 | [8 empty] | 33% | 33% | 34% | 100,00' %'
[11 empty] | 2292.6618 | 2292.6618 | 2362.1364 | 6947.46
12 | Serralheria | 29791.52 | [8 empty] | 30% | 35% | 35% | 100,00' %'
[11 empty] | 8937.456 | 10427.032 | 10427.032 | 29791.52
13 | Revestimentos | 81024.83 | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100,00' %'
[10 empty] | 20256.2075 | 20256.2075 | 20256.2075 | 20256.2075 | 81024.83
14 | Pisos, Rodapés, Soleiras e Peitoris | 65210.38 | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100,00' %'
[10 empty] | 16302.595 | 16302.595 | 16302.595 | 16302.595 | 65210.38
15 | Vidros e Espelhos | 15684.87 | [8 empty] | 30% | 35% | 35% | 100,00' %'
[11 empty] | 4705.461 | 5489.7045 | 5489.7045 | 15684.87
16 | Pintura | 49639.32 | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100,00' %'
[10 empty] | 12409.83 | 12409.83 | 12409.83 | 12409.83 | 49639.32
17 | Bancadas | 1114.4 | [9 empty] | 100% |  | 100,00' %'
[12 empty] | 1114.4 |  | 1114.4
18 | Urbanização | 2914.49 | [9 empty] | 50% | 50% | 100,00' %'
[12 empty] | 1457.245 | 1457.245 | 2914.49
|  | 622241.22 | 37595.7988 | 39447.4047 | 39363.9147 | 39363.9147 | 38678.1147 | 0 | 38678.1147 | 85896.2618 | 111135.5541 | 98165.8448 | 93916.2974 | 622241.22
|  |  | 37595.7988 | 77043.2034 | 116407.1181 | 155771.0327 | 194449.1474 | 194449.1474 | 233127.262 | 319023.5238 | 430159.0778 | 528324.9226 | 622241.22
Janaúba/MG – Dezembro de 2021
Contratada: LSS - CONSTRUTORA
CNPJ: N° 32.008.792/0001-37
Responsável Técnico: Luana Jamille Amorim Soares
CREA-MG 239622/D