## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
1 | Instalação da Obra | 6452.6 | 100% | [9 empty] | 100%
|  |  | 6452.6 | [9 empty] | 6452.6
2 | Demolições e Remoções | 0 | [10 empty] | 0%
0
3 | Trabalhos em Terra | 1084.8 | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
|  |  | 271.2 | 271.2 | 271.2 | 271.2 | [6 empty] | 1084.8
4 | Fundação e Estrutura em concreto | 74863.41 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  | 100%
|  |  | 9357.93 | 9357.93 | 9357.93 | 9357.93 | 9357.93 | 9357.93 | 9357.93 | 9357.9 |  |  | 74863.41
5 | Contenções | 0 | [10 empty] | 0%
0
6 | Alvenarias e Divisões | 45067.83 |  | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 7661.53 | 7661.53 | 7661.53 | 7661.53 | 7661.53 | 6760.18 |  |  |  | 45067.83
7 | Coberturas e Forro | 37031.12 | [7 empty] | 35% | 35% | 30% | 100%
[10 empty] | 12960.89 | 12960.89 | 11109.34 | 37031.12
8 | Impermeabilizações e Isolamentos | 234.03 | 80% | 20% | [8 empty] | 100%
|  |  | 187.22 | 46.81 | [8 empty] | 234.03
9 | Instalações Hidro-Sanitária | 12718.36 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 1271.84 | 1271.84 | 1271.84 | 1271.84 | 1271.84 | 1271.84 | 1271.84 | 1271.84 | 1271.84 | 1271.8 | 12718.36
10 | Instalações Elétricas | 21135.85 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 2113.59 | 2113.59 | 2113.59 | 2113.59 | 2113.59 | 2113.59 | 2113.59 | 2113.59 | 2113.59 | 2113.54 | 21135.85
11 | Esquadria de Madeira | 5390.64 | [7 empty] | 33% | 33% | 34% | 100%
[10 empty] | 1778.91 | 1778.91 | 1832.82 | 5390.64
12 | Serralheria | 11923.79 | [7 empty] | 30% | 35% | 35% | 100%
[10 empty] | 3577.14 | 4173.33 | 4173.32 | 11923.79
13 | Revestimentos | 34342.47 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[9 empty] | 8585.62 | 8585.62 | 8585.62 | 8585.61 | 34342.47
14 | Pisos, Rodapés, Soleiras e Peitoris | 38172.36 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[9 empty] | 9543.09 | 9543.09 | 9543.09 | 9543.09 | 38172.36
15 | Vidros e Espelhos | 6774.87 | [7 empty] | 30% | 35% | 35% | 100%
[10 empty] | 2032.46 | 2371.2 | 2371.21 | 6774.87
16 | Pintura | 23885.4 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[9 empty] | 5971.35 | 5971.35 | 5971.35 | 5971.35 | 23885.4
17 | Bancadas | 601.41 | [8 empty] | 100% |  | 100%
[11 empty] | 601.41 |  | 601.41
18 | Urbanização | 1278.65 | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
[11 empty] | 639.33 | 639.32 | 1278.65
|  | 320957.59 | 19654.38 | 20722.9 | 20676.09 | 20676.09 | 20404.89 | 20404.89 | 43603.6 | 57192.79 | 50010.56 | 47611.4 | 320957.59
|  |  | 19654.38 | 40377.28 | 61053.37 | 81729.46 | 102134.35 | 122539.24 | 166142.84 | 223335.63 | 273346.19 | 320957.59